## Sheet1
项目名称 | 项目进展状态 | 项目负责人 | 相关干系人 | 项目实施安排 | 备注 | 紧急度
阳煤集团煤炭企业“两化融合”项目 | 建设内容扫尾，准备验收（开发后期） | XX | XX | 重点实施 | 1.部分数据10月21号才拿到，继续数据的对接。2.完成短信接口的开发工作。 | 很紧急
攀枝花重大危险源救援平台 | 公司安全生产物联网主机对接、与恒安公司进行系统的对接 | XX | XX | 重点实施 | 1.完成恒安公司的对接测试.2.企业信息加版本号（给移动端同步需要版本号） | 很紧急
建邺安全生产监管项目 | 验收前准备（准备初验） | XX | XX | 实施 | 督促企业上报数据，整改使用过程中发现的问题 | 紧急
乌海安监局 | 合同已签 | XX | XX | 实施 | 基础版本准备，现场一期数据导入 | 紧急
长兴安监局 | 现场演示 | XX | XX | 演示 | 基础版本已经完成，后期修改保证演示效果 | 一般
宿迁化工园区项目 | 现场重新布署 | XX | XX | 实施 | 下一步主要是现场重新布署与短信对接 | 一般
威海网格化项目 | 已满足验收需求（准备初验） | XX | XX | 暂缓 | 企业端确认后，工作进度用户没有严格要求 | 一般